## Sheet1
Mibrand.vn web development
Code
Nhập liệu
Test
Khác
No | Screen name / function name | Tháng 8 |  |  | Tháng 9
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Tổng hợp tài liệu, Nắm bắt spec | bar: Tháng 8 29 to Tháng 8 31
2 | A1_homepage | bar: Tháng 8 30 to Tháng 9 5
3 | A2_We are mibrand | bar: Tháng 9 5 to Tháng 9 6
4 | A3_2.1 | bar: Tháng 9 6 to Tháng 9 7
5 | A4_2.2 | bar: Tháng 9 10 to Tháng 9 12
6 | A5_2.3 | bar: Tháng 9 12 to Tháng 9 14
7 | A6_portforlio | bar: Tháng 9 14 to Tháng 9 15
8 | A7_products_and_services | bar: Tháng 9 6 to Tháng 9 7
9 | A8_brand_consulting | bar: Tháng 9 7 to Tháng 9 8
10 | A9_we_share | bar: Tháng 9 8 to Tháng 9 9
11 | A10_brand_finance | bar: Tháng 9 8 to Tháng 9 9
12 | A11_career | bar: Tháng 9 15 to Tháng 9 17
13 | A12_contacts | bar: Tháng 9 9 to Tháng 9 10
14 | Test + Fix bugs | bar: Tháng 9 5 to Tháng 9 18
15 | Deliver cho mibrand.vn | bar: Tháng 9 19 to Tháng 9 25